## TaskManagement
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC | [6 empty] | NGÀY |  |  | 18 |  |  | THÁNG |  | 9 |  |  | NĂM |  | 2022
S T T | Tên công việc | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Số ngày thực hiện | Ngày kết thúc | Tình trạng | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
[7 empty] | 2022-09-18 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18
1 | Thu thập, tìm hiểu thông tin hệ thống | Hoàng, An, Đức | 2022-09-19 | 15 | 2022-10-03 | Đang thực hiện
2 | Phân tích hệ thống | Hoàng, An, Đức | 2022-09-21 | 10 | 2022-09-30 | Đang thực hiện
3 | Tìm hiểu về nghiệp vụ quản lý đoàn viên | An | 2022-09-24 | 5 | 2022-09-28 | Đã hoàn thành
4 | Tìm hiểu về nghiệp vụ quản lý hoạt động đoàn | Đức | 2022-09-24 | 5 | 2022-09-28 | Đã hoàn thành
5 | Viết mô tả khái quát chức năng hệ thống | Đức | 2022-09-27 | 4 | 2022-09-30 | Đang thực hiện
6 | Vẽ cây chức năng hệ thống | Hoàng | 2022-09-27 | 2 | 2022-09-28 | Đã hoàn thành
7 | Vẽ usecase | An | 2022-09-28 | 3 | 2022-09-30 | Đang thực hiện
8 | Thiết kế CSDL | Hoàng | 2022-09-29 | 2 | 2022-09-30 | Chưa thực hiện
9 | Vẽ CSDL | Hoàng | 2022-09-30 | 5 | 2022-10-04 | Chưa thực hiện

## List
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM |  |  | TÌNH TRẠNG | DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | MSSV | HỌ TÊN | Chưa thực hiện | STT | TÊN CV
1 | DPM195207 | Nguyễn Huy Hoàng | Đang thực hiện | 1 | Thu thập, tìm hiểu thông tin hệ thống
2 | DPM195107 | Huỳnh Nguyễn Thái An | Tạm dừng | 2 | Phân tích hệ thống
3 | DPM195125 | Phạm Lê Duy Đức | Đã hoàn thành | 3 | Thiết kế hệ thống
4 |  | Hoàng |  | 4 | Tìm hiểu về nghiệp vụ quản lý đoàn viên
5 |  | An |  | 5 | Tìm hiểu về nghiệp vụ quản lý hoạt động đoàn
6 |  | Đức |  | 6 | Viết mô tả khái quát chức năng hệ thống
7 |  | Hoàng, An, Đức |  | 7 | Vẽ cây chức năng hệ thống
8 |  | Hoàng, An |  | 8 | Vẽ usecase
9 |  | Hoàng, Đức |  | 9 | Thiết kế CSDL
10 |  | An, Đức |  | 10 | Vẽ CSDL